## Grupo A
2023-10-02
| INICIO DEL PROYECTO |  | 2023-10-02 |  | 2023-10-02 | [6 empty] | 2023-10-09 | [6 empty] | 2023-10-16 | [6 empty] | 2023-10-23 | [6 empty] | 2023-10-30 | [6 empty] | 2023-11-06 | [6 empty] | 2023-11-13 | [6 empty] | 2023-11-20
TAREA | RESPONSABLE | PROGRESO | INICIO | FIN | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2023-10-06 | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 2023-10-15 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2023-10-22 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 2023-10-29 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 2023-11-05 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2023-11-11 | 2023-11-12 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 2023-11-18 | 2023-11-19 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2023-11-25 | 2023-11-26 | 2023-11-27 | 28
[5 empty] | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | LUNES | MARTES
FASE 1
Revisión de Documentación | - | 100% | 2023-10-02 | 2023-10-06
Creación de planes de prueba para Registro de Usuario | Elías Munch | 100% | 2023-10-07 | 2023-10-14
Creación de planes de prueba para autenticación de usuaruos | Matías Á - Joaquin S | 100% | 2023-10-07 | 2023-10-14
Creación de planes de prueba para Gestión de articulos | Matías Álvarez | 100% | 2023-10-07 | 2023-10-14
Creación de planes de prueba para busqueda y visualización de articulos | Juan Castro | 100% | 2023-10-07 | 2023-10-14
Creación de planes de prueba para Carrito de compras y compra de articulos | Martín Formaroli | 100% | 2023-10-07 | 2023-10-14
Creación de planes de prueba para Gestión de categorías | Juan Castro | 100% | 2023-10-07 | 2023-10-14
Creación de planes de prueba para Perfil de usuarios | Joaquin Spinetti | 100% | 2023-10-07 | 2023-10-14
Creación de planes de prueba para Rendimiento | Juan Castro | 100% | 2023-10-07 | 2023-10-14
Creación de planes de prueba para seguridad | Martín Formaroli | 100% | 2023-10-07 | 2023-10-14
Creación de planes de prueba para Usabilidad | Elías Munch | 100% | 2023-10-07 | 2023-10-14
Creación de planes de prueba para Disponibilidad | Martín Formaroli | 100% | 2023-10-07 | 2023-10-14
Creación de planes de prueba para Escalabilidad | Matías Álvarez | 100% | 2023-10-07 | 2023-10-14
Creación de planes de prueba para recuperación de datos | Joaquin Spinetti | 100% | 2023-10-07 | 2023-10-14
Creación de planes de prueba para interoperabilidad | Elías Munch | 100% | 2023-10-07 | 2023-10-14
Preparación de los recursos | - | 100% | 2023-10-12 | 2023-10-14
Revisión entre pares de los casos de prueba | - | 100% | 2023-10-14 | 2023-10-15
Realización de infrome | - | 100% | 2023-10-13 | 2023-10-14
Entrega de los documentos | - | 100% | 2023-10-15 | 2023-10-15
FASE 2
Ejecucíon de casos de prueba para Registro de Usuario | Elías Munch | 0% | 2023-10-16 | 2023-10-26
Ejecucíon de casos de prueba para Autenticación de Usuario | Matías Á - Joaquin S | 0% | 2023-10-16 | 2023-10-26
Ejecucíon de casos de prueba para Gestión de Artículos | Matías Álvarez | 0% | 2023-10-16 | 2023-10-26
Ejecucíon de casos de prueba para Búsqueda y visualización de Artículos | Juan Castro | 0% | 2023-10-16 | 2023-10-26
Ejecucíon de casos de prueba para Carrito de compras y compra de articulos | Martin Fornaroli | 0% | 2023-10-16 | 2023-10-26
Ejecucíon de casos de prueba para Gestión de categorías | Juan Castro | 0% | 2023-10-16 | 2023-10-26
Ejecucíon de casos de prueba para Perfil de Usuario | Joaquin Spinetti | 0% | 2023-10-16 | 2023-10-26
Testing exploratorio | - | 0% | 2023-10-26 | 2023-10-28
Documentación de defecto | - | 0% | 2023-10-16 | 2023-10-26
Selección de pruebas de regresión | - | 0% | 2023-10-27 | 2023-10-28
Realización de infrome | Matías Álvarez | 0% | 2023-10-26 | 2023-10-28
Entrega de documentos | - | 0% | 2023-10-29 | 2023-10-29
FASE 3
Corrección de defectos | - | 0% | 2023-10-30 | 2023-11-09
Pruebas de confirmación | - | 0% | 2023-10-30 | 2023-11-09
Pruebas de regresión | - | 0% | 2023-10-30 | 2023-11-09
Documentación de cambios | - | 0% | 2023-10-30 | 2023-11-09
Informe de pruebas | Matías Álvarez | 0% | 2023-11-10 | 2023-11-11
Entrega de documentos | - | 0% | 2023-11-12 | 2023-11-12
Fase 4
Evaluación de resultados | - | 0% | 2023-11-13 | 2023-11-16
Informe ejecutivo | - | 0% | 2023-11-17 | 2023-11-19
Preparación de la presentación | - | 0% | 2023-11-20 | 2023-11-22
Revisión y edición | - | 0% | 2023-11-23 | 2023-11-25
Presentacion ante equipo académico | - | 0% | 2023-11-26 | 2023-11-26